УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

МКОУ «Фарковская СШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кусамин Н.М.

« 04» августа 2022г.

**План мероприятий по введению в МКОУ «Фарковская СШ» обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего на 2022 – 2023г.**

В школьный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

1. Организация процессов научно-методического, методического сопровождения на школьном при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2. Осуществление планирования и организация мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки  | Ожидаемый результат | Ответственный |
| **1** | **Организационно – управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 1.1 | Формирование школьного плана –графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО (с 01.09.2022г.) | Ежегодно июль, август | Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | И.о. директора  |
| 1.2 | Издание распорядительных актов ОО, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | август 2022г. | Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО. Обеспечена координация деятельности. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО | И.о. директора |
| 1.3 | Формирование школьного плана-графика по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022г.Формирование заявки на повышение квалификации, оформлении договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Ежегодно до 01 августа, до 1 декабря | Сформированы планы –графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022г.. Сформирована заявка на повышение квалификации, заключены договоры с учреждениями, реализующими соответствующие программы | И.о. директора |
| 1.4. | Разработка и реализация школьных программ/планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО | Август 2022г. | Организовано методическое сопровождение педагогов ОО в в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО | И.о. директора |
| 1.5 | Организация участия педагогов и управленцев ОО в вебинарах и семинарах министерства просвещения России и министерства образования Красноярского края |  август 2022г. | Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ОО.  | И.о. директора |
| 1.6 | Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год | В соответствии с планом  | Созданы условия необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся | Педагог-организатор  |
| **2** | **Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 2.1 | Создание постоянно действующей системы сопровождения педагогических и управленческих кадров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  | Август- декабрь 2022г. | Обеспечено консултационно-сопровождение, оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  | И.о. директора |
| 2.2 | Участие в региональных мероприятиях/событиях с включением в программу секций актуальных вопросов/ тем введения ФГОС НОО , ФГОС ООО, таких как:Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»; Всероссийская научно-практическая конференция «практики развития: порождение, становление и удержание субъективности в образовании»;краевой августовский педагогический совет; Форум управленческих практик; Краевой педагогический марафон; Краевая школа управления; Краевой образовательный форум центров «Точка роста»; кейс-чемпионат для педагогов по функциональной грамотности; Всероссийская конференция «Гражданское образование в информационный век»; Форум «Про наставничество»  | В течении 2022-2023г.  | Участие педагогов школы в обсуждении проблемных вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО.  | Зам. по УВР |
| 2.3 | Включение в АОП описания успешных управленческих практик, связанных с вопросами введения ФГОС НОО, ФГОС ООО | 1 раз в 2 года | Популяризация лучших педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Зам. по УВР |
| 2.4 | Научно- методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания  | Август 2022- май 2023г. | Обучены педагоги в 2022г. Участие педагогов в сетевом методическом объединении классных руководителей. Участие в семинарах, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы | Зам. по УВР |
| 2 | Организация научно-методического сопровождения педагогов ОО по вопросам реализации ООП, основанных на деятельностном подходе, сетевом взаимодействии, создающими условия для персонализации | Август 2022года – декабрь 2023г. | «Реализация обновленных ФГОС: проектирование образовательного пространства школы» | И.о. директора |
| **3** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО , ФГОС ООО** |
| 3.1 | Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов материально-технического обеспечения ОО  | Август 2022г.  | Определены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании | И.о. директора |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 4.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежегодно, октябрь | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованием ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | И.о. директора |
| 4. 2 | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно  | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО | И.о. директора, педагоги |
| **5** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** |
| 5.1 | Информирование родителей обучающихся через средства массовой информации о подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО. Размещение на сайте МКОУ «Фарковская СШ» информации о ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежеквартально в течении 2022-2023г. | Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО | зам. по УВР |
| 6 | Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 6.1 | Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов ОО по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО | Декабрь 2022г,февраль 2023г.  | Формирование рекомендации для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | И.о. директора, зам. по УВР |